附件2

2013年常州市卫生局财政专项支出预算情况表（试点部门）

填表单位：常州市卫生局                                       金额：万元（保留两位小数）

| 项 目 | 资金安排 （金额） | 分配方案 | 管理办法 | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医疗卫生类 | 9831 |  |  |  |
| 新型农村合作医疗补助 | 3750 | 新型农村合作医疗。城区参保人员29.83万人,人均45元,共1342万,武进参保人员60.83万人,人均20元共1217万元.金坛溧阳定额补助1191万元。 | 1.《江苏省新型农村合作医疗条例》； 2.常州市新型农村合作医疗保险暂行办法 3.市委市政府《关于推进医药卫生体制改革的实施意见》（常发〔2010〕24号）建立责任明确、分担合理的多渠道筹资机制，逐步提高筹资标准和保障水平。 4.《关于做好2013年度新型农村合作医疗补偿方案调整工作的意见》（常卫基妇﹝2013）34号） | 截止到5月底，2013年全市新农合参保180.51 万人，参保率100%，人均筹资420元。住院实际补偿比达53.04%，最高支付限额全部提高到12万元以上。各统筹区全面开展提高20种重大疾病医疗保障水平的工作，累计补偿3371 人次，补偿费用1320万元，实际补偿比达73.50%。 2013年市财政已预拨3239万元专项资金，金坛、溧阳为全额预拨，五辖区为预拨80%市级补助。 |
| 公共卫生及基层卫生服务体系建设 | 6081 | 基层公共卫生服务补助。2013年城市社区服务人口134.26万人,按人均50元标准进行补助,市级财政承担60%。 | 1.省卫生厅《关于做好2013年基本公共卫生服务项目工作的通知》(苏卫社妇﹝2013﹞9号) 2.省卫生厅、卫生厅《关于印发<江苏省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(苏财规﹝2013﹞5号) 3.市卫生局《关于转发省卫生厅<关于进一步加强基本公共卫生服务项目管理的指导意见>的通知》(常卫基妇﹝2013﹞149号) 4.省卫生厅关于转发《卫生部关于印发<国家基本公共卫生服务规范（2011年版）>通知》的通知(苏卫社妇﹝2011﹞12号) 5.市卫生局、财政局《关于下发常州市基本公共卫生服务项目资金绩效考核办法的通知》(常卫监控﹝2011﹞36号、常财社﹝2011﹞24号) | 规范开展10类41项基本公共卫生服务。目前, 累计建立居民健康档案375.85万份，建档率达到81.36%,电子健康档案管理率78.81%；全市累计为5.4万名3岁以下儿童，2.1万名孕产妇建立保健手册；开展免疫规划疫苗接种3.7万人次，高血压规范化管理率97.3%；Ⅱ型糖尿病规范化管理率96.7%；重性精神疾病规范化管理率95.5%。 2013年市级财政已预拨3222万元专项资金，市级承担60%部分预拨80%。 |
|  |  | 重大公共卫生服务。血吸虫病防治120万，乙肝预防20万，结核病防治35万，农村妇女两癌筛查200万，免疫规划20万，窝沟封闭70万，脑卒中60万，急救中心规划150万 | 1.《江苏省血吸虫病防治规划纲要（2010－2015年）》(苏政办发﹝2010﹞129号) 2、市卫生局关于印发《常州市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（试行）》的通知（常卫基妇﹝2011﹞226号） 3. 《疫苗流通与管理条例》、《预防接种异常反应鉴定办法》 4.《关于实施扩大国家免疫规划的通知》（卫疾控发〔2008〕16号） 5、市卫生局关于印发《2010年常州市农村孕产妇住院分娩补助项目管理方案》等项目管理方案的通知（常卫基妇﹝2011﹞65号） 6、市卫生局、市财政局关于预下农村妇女“两癌”检查项目补助资金的通知（常卫基妇﹝2013﹞49号、常财社﹝2013﹞14号） 7. 《关于加强儿童口腔疾病防治工作的通知》（苏卫疾控〔2010〕20号）和《关于在全市实施小学儿童口腔疾病干预项目的通知》（常卫监控〔2013〕85号） 8、《脑卒中高危人群筛查和干预试点项目管理办法（试行）》 9、《2012年度脑卒中高危人群筛查和干预项目技术方案》 | 1.开展血防业务培训100余人次，春季查螺120万平方米，有螺面积10.5万平方米，灭螺面积25万平方米。 2.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝病毒抗体检测率均为100%。 3.对10余名接种卡介苗和乙肝疫苗产生副反应儿童进行医疗救治。 4.组织开展4.25免疫接种宣传日宣传，积极推进数字化预防接种门诊建设，上半年建成4家数字化门诊。 5.1-5月有4238名农村孕产妇获得住院分娩补助。 6.有7558名农村妇女免费服用叶酸，宫颈癌和乳腺癌分别检查33071和33940人。7.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝病毒抗体检测率均为100%。 8.儿童口腔疾病干预工作已经全面启动。 9、实施情况：完成了11000脑卒中高危人群筛查、干预和数据上报. 10.救护车和车载移动监护仪已于6月份报政府采购计划，7月份购买。新增急救点编外人员经费已申请到位。特困户医疗急救费用减免于年底申请到位。 |
|  |  | 基层医疗卫生服务体系建设。基层医疗机构业务用房租金补助300万，建设以奖代补资金300万，实施基本药物制度补助500万元，全科医师培养经费306万元 | 1、中共常州市委、常州市人民政府关于印发《常州市卫生惠民工程实施方案》的通知（常发﹝2008﹞23号） 2、市财政局、市卫生局关于印发《常州市城市社区卫生惠民服务资金管理暂行办法》的通知（常财社﹝2008﹞59号） 3、市政府办公室关于印发《常州市关于建立国家基本药物制度的实施意见》的通知（常政办发﹝2010﹞155号） 4、市财政局、市卫生局、市人社局关于印发《常州市基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补助办法（试行）》的通知（常财规﹝2010﹞5号） 5. 国务院关于建立全科医生制度的指导意见 国发〔2011〕23 6.省政府关于建立全科医生制度的实施意见 苏政发〔2011〕158号 7. 常州市“十二五”全科医生培养方案 | 1、2013年，全市40家通过租赁方式解决的社区卫生服务机构，面积共计2.92万平方米，申请补助资金623.23万元。 2、巩固完善基本药物制度，基层医疗卫生机构100%实施基本药物制度，1-5月网上采购基本药物2.59 亿元，销售2.39亿元，让利幅度35%左右。 3.2008-2009年规培结业全科医生76名 4.2010-2012年在培全科医生175名 |

单位负责人：陈建国  财务负责人： 王晖    填报人： 王小飞    填报日期：2013年  6月 8日      财政局分管处室