附件：

常州市科技系统开展民主评议政风行风工作任务分解表

| 序号 | 工 作 分 工 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将民主评议政风行风纳入局下半年重点工作安排，局党政办公会定期研究政风行风建设工作。 | 办公室 | 6月-12月 |
| 2 | 建立政风行风建设领导机制和工作机制，成立民主评议政风行风工作领导小组，明确责任分工。 | 监察室 | 6月30日前 |
| 3 | 下发省科技厅公开承诺样本、市科技局改进作风优化服务十项措施. | 办公室、监察室 | 6月30日前 |
| 4 | 根据省、市《实施方案》，制定下发我市科技系统开展民主评议政风行风工作实施方案，召开全市科技系统民主评议工作动员部署会议。 | 监察室 | 7月2日前 |
| 5 | 各辖市区科技局及参评单位上报民主评议政风行风工作实施方案和动员部署情况 | 各辖市、区科技局、 监察室 | 7月5日前 |
| 6 | 向省局、市政府纠风办报送动员部署阶段各方面情况。 | 监察室 | 7月10日前 |
| 7 | 统一印制公开承诺张贴画，并组织各参评单位张贴到位。 | 各参评单位 | 7月30日前 |
| 8 | 7月参加市委市政府第二场“问政常州”活动，认真处理群众反映投诉。 | 办公室、人事处、监察室 | 7月30日前 |
| 9 | 各参评单位设置意见箱、召开座谈会、发放征求意见表给服务对象、在参评单位网站上设置征求意见栏，广泛征求意见，查找管理服务中的不足。在醒目位置向社会作出公开承诺，公布重点整改问题。 | 各参评单位 | 8月31日前 |
| 10 | 各参评单位选择1－2个群众反映强烈的突出问题，扎实开展专项治理并取得实效。 | 各参评单位 | 8月31日前 |
| 11 | 各辖市区科技局及参评单位上报民主评议政风行风工作自查自纠综合报告。 | 各辖市、区科技局、 办公室、监察室 | 8月31日前 |
| 12 | 做好科技项目立项、科技进步奖评审工作，深入开展“争先进位”活动，做好行政许可、政务公开等事项的公示。 | 计财处、科服处、人事处、法规处、监察室 | 全年 |
| 13 | 加大民主评议工作宣传力度，收集上报评议工作信息，编发评议工作简报，培养宣传先进典型。 | 办公室、监察室 | 8月31日前 |
| 14 | 对参评单位的评议工作情况开展督促、指导和检查，组织局行风监督员开展一次明查暗访，进一步完善行风监督员队伍。 | 机关党委、监察室 | 8月31日前 |
| 15 | 各参评单位对评议过程中发布的突出问题认真整改、及时反馈，健全制度，推进服务标准化建设。 | 各参评单位 | 11月20日前 |